## Planilha orçamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/03
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS DISTRITOS DE SÃO JOÃO DO JACUTINGA A PATROCINIO DE CARATINGA |  |  |  |  | DATA: | 2023-10-05
LOCAL: ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS DISTRITOS DE SÃO JOÃO DO JACUTINGA A PATROCÍNIO DE CARATINGA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE SEM DESONERAÇÃO 04/2023 - SICRO MG 04/2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | ISS: |  | BDI | 22.54%
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 30553.25
1.1 | ED-21769 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.43636 | 19811.82 | 24277.4 | 10593.77
1.2 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1.4545 | 8843.51 | 10836.84 | 15762.68
1.3 | ED-28561 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 80 | 42.81 | 52.46 | 4196.8
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 31662.99
2.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNIDADE | 1 | 1458.72 | 1787.52 | 1787.52
2.2 | ED-50390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 1 | - | - | 26023.48 | 21236.72
2.3 | RO-42488 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES | UNIDADE | 10 | 50.63 | 62.04 | 620.4
2.4 | RO-41288 | REMANEJAMENTO DE CERCA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 145.83 | 18.08 | 22.16 | 3231.59
3.0 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 241279.49
3.1 | RO-40152 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1. 000 M | M³ | 12191.28 | 8.14 | 9.97 | 121547.06
3.2 | RO-40252 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M³ | 12245.53 | 4.85 | 5.94 | 72738.45
3.3 | ED-49540 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M³ | 242 | 158.47 | 194.19 | 46993.98
4.0 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 223044.06
4.1 | RO-40617 | Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 70 cm tipo 40/15 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | M | 1971.848 | 57.91 | 70.96 | 139922.33
4.2 | 2003359 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 81.25 | 251.91 | 308.69 | 25081.06
4.3 | 2003387 | Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais | UNIDADE | 4 | 72.2 | 88.47 | 353.88
4.4 | ED-48588 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | 4 | 700.73 | 858.67 | 3434.68
4.5 | 2003449 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UNIDADE | 4 | 440.92 | 540.3 | 2161.2
4.6 | 2003477 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UNIDADE | 3 | 3566.27 | 4370.11 | 13110.33
4.7 | RO-40278 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-2. BSTC Ø 1,00 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | M | 13 | 1172.95 | 1437.33 | 18685.29
4.8 | RO-41754 | Bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 1,00 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) | UNIDADE | 1 | 3570.4 | 4375.17 | 4375.17
4.9 | RO-40276 | Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-2. BSTC Ø 0,60 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação | M | 10 | 501.81 | 614.92 | 6149.2
4.10 | RO-40287 | Bueiro simples tubular de concreto, BSTC Ø 0,60 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) | UNIDADE | 1 | 1377.93 | 1688.52 | 1688.52
4.11 | 2003449 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UNIDADE | 2 | 440.92 | 540.3 | 1080.6
4.12 | ED-51112 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | 51.4 | 8.3 | 10.17 | 522.74
4.13 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M² | 28.2 | 12.59 | 15.43 | 435.13
4.14 | ED-29713 | ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 52 | 73.69 | 90.3 | 4695.6
4.15 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA | M³ | 27.25 | 40.38 | 49.48 | 1348.33
5.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 895072.81
5.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 7471.336 | 1.17 | 1.43 | 10684.01
5.2 | RO-41113 | BASE, COM MISTURA NA PISTA, 67% DE SOLO E 33% DE BICA CORRIDA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI A AQUISIÇÃO DO SOLO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) | M3 | 1494.2672 | 60.87 | 74.59 | 111457.39
5.3 |  | AQUISIÇÃO DE 67% DE SOLO PARA BASE | M3 | 1001.159 | A CARGO DO MUNICIPIO
5.4 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM. SOLO | M3xKM | 1351.5647 | 1.95 | 2.39 | 3230.24
5.5 | RO-41343 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM. BICA-CORRIDA | M3xKM | 19527.0838 | 1.26 | 1.54 | 30071.71
5.6 | RO-43112 | SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (CASCALHO) | M3 | 1120.7004 | 21.85 | 26.77 | 30001.15
5.7 |  | AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA SUB-BASE | M3 | 1120.7004 | A CARGO DO MUNICIPIO
5.8 | RO-41344 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM. CASCALHO | M3xKM | 51888.4285 | 1.19 | 1.46 | 75757.11
5.9 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 302.892 | 1507.36 | 1847.12 | 559477.87
5.10 | RO-14036 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME COMPACTADO) (39,6 KM) | M3xKM | 11994.5232 | 1.91 | 2.34 | 28067.18
5.11 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 6057.84 | 3.81 | 4.67 | 28290.11
5.12 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM DMT = 347 KM | TXKM | 2289.8635 | 0.74 | 0.91 | 2083.78
5.13 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 6057.84 | 2.03 | 2.49 | 15084.02
5.14 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM DMT = 347 KM | TXKM | 954.1098 | 0.74 | 0.91 | 868.24
6.0 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  |  | 20192.04
6.1 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 3028.92 | 3.09 | 3.79 | 11479.61
6.2 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 2.2619 | 639.42 | 783.55 | 1772.35
6.3 | RO-42980 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 3.24 | 730.8 | 895.52 | 2901.48
6.4 | RO-42193 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M3 | 5 | 659.15 | 807.72 | 4038.6
TOTAL | [6 empty] | 1441804.64
ASSINATURAS
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos
_____________________________________
Rafael Teixeira Diniz
Engenheiro Civil - CREA: 332.821-MG
___________________________________
Welington Moreira de Oliveira
Prefeito Municipal

## Mem. de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA |  |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS DISTRITOS DE SÃO JOÃO DO JACUTINGA A PATROCINIO DE CARATINGA
LOCAL: ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS DISTRITOS DE SÃO JOÃO DO JACUTINGA A PATROCÍNIO DE CARATINGA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE SEM DESONERAÇÃO 04/2023 - SICRO MG 04/2023 |  |  |  | DATA: 25/09/2023 FOLHA Nº: 02/03
QUANTITATIVO A EXECUTAR
ITENS | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. A Executar | Prancha | Memória
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ED-21769 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.43636 | - | (4 HORAS POR DIA X 3 DIAS X 8 SEMANAS) / 220 HORAS MENSAIS
1.2 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1.4545 | - | (8 HORAS POR DIA X 5 DIAS X 8 SEMANAS) / 220 HORAS MENSAIS
1.3 | ED-28561 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 80 | - | 4 HORAS POR DIA X 5 DIAS X 4 SEMANAS
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNIDADE | 1 | - | 1 unidade
2.2 | ED-50390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 1 | - | 1,5% do valor total da obra
2.3 | RO-42488 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES | UNIDADE | 10 | 1° e 2° de pavimentação | 1 unidade por estaca = E220+14,17 + E228+3,15 + E228+8,32 + E237+12,31 + E238+0,0 + E238+4,37 + E239+7,66 + E240+7,18 + E259+15,05 + E260+5,134
2.4 | RO-41288 | REMANEJAMENTO DE CERCA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 145.83 | 1° de pavimentação | Inicio na estaca E212 - Final na estaca E219,29
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | RO-40152 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1. 000 M | M³ | 12191.28 |  | Conforme tabelas e projetos em anexo
3.2 | RO-40252 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M³ | 12245.53 |  | Conforme tabelas e projetos em anexo
3.3 | ED-49540 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M³ | 242 |  | Extensão de aterro x largura de aterro x espessura de enrocamento = (60,00 m x 5,50 m x 0,40 m) + (50,00 m x 5,50 m x 0,40 m)
4.0 |  | DRENAGEM
4.1 | RO-40617 | Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 70 cm tipo 40/15 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | M | 1971.848 | 1° e 2° de drenagem | (Estaca final - Estaca inicial) x 2 lados = (E260+5,134 - E210+19,21) x 2,00
4.2 | 2003359 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 81.25 | 1° e 2° de drenagem | 13,09 m na estaca E219 + 56,66 m na estaca E222 + 11,50 m na estaca E240
4.3 | 2003387 | Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais | UNIDADE | 4 | 1° e 2° de drenagem | 1 unidade na estaca E210+19,11 + 1 unidade na estaca E210+19,21 + 2 unidade na estaca E259+19,10 |  | 4219.21
4.4 | ED-48588 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | 4 | 1° e 2° de drenagem | 1 unidade na estaca E210+19,11 + 1 unidade na estaca E210+19,21 + 2 unidade na estaca E259+19,10 |  | 5205.134
4.5 | 2003449 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UNIDADE | 4 | 1° e 2° de drenagem | 1 unidade na estaca E210+19,11 + 1 unidade na estaca E210+19,21 + 2 unidade na estaca E259+19,10 |  | 985.924
4.6 | 2003477 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UNIDADE | 3 | 1° de drenagem | 1 unidade na estaca E239 + 2 unidade na estaca E233+10,00
4.7 | RO-40278 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-2. BSTC Ø 1,00 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | M | 13 | 1° de drenagem | 13 metros na estaca E239
4.8 | RO-41754 | Bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 1,00 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) | UNIDADE | 1 | 1° de drenagem | 1 unidade na estaca E239
4.9 | RO-40276 | Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-2. BSTC Ø 0,60 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação | M | 10 | 1° de drenagem | 10 metros na estaca E233+10,00
4.10 | RO-40287 | Bueiro simples tubular de concreto, BSTC Ø 0,60 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) | UNIDADE | 1 | 1° de drenagem | 1 unidade na estaca E233+10,00
4.11 | 2003449 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UNIDADE | 2 | 1° de drenagem | 1 unidade na estaca E233+10,00 + 1 unidade na estaca E239
4.12 | ED-51112 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | 51.4 |  | Comprimento total da vala x largura da vala x altura da vala = (13,00 x 1,40 x 2,00) + (10,00 x 1,00 x 1,50)
4.13 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M² | 28.2 |  | Comprimento total da vala x largura da vala = (13,00 x 1,40) + (10,00 x 1,00)
4.14 | ED-29713 | ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 52 |  | extensão total da vala do bueiro de 1000 mm x altura da vala x 2 lados = 13,00 x 2,00 x 2,00
4.15 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA | M³ | 27.25 |  | Volume escavado - volume de bueiros - volume de berço de concreto = 51,40 - ((0,79*13)+(0,28*10))-((0,66*13)+(0,25*10)) | 0.7854 | 0.28274
5.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 7471.336 | pranchas de pavimentação | Comprimento total do trecho x largura total da pista = 1.009,64 m x 7,40 m
5.2 | RO-41113 | BASE, COM MISTURA NA PISTA, 67% DE SOLO E 33% DE BICA CORRIDA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI A AQUISIÇÃO DO SOLO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) | M3 | 1494.2672 | pranchas de pavimentação | Área de regularização x 0,20 de espessura
5.3 |  | AQUISIÇÃO DE 67% DE SOLO PARA BASE | M3 | 1001.159 |  | 67% do volume de base
5.4 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM. SOLO | M3xKM | 1351.5647 | Croqui em anexo | volume de solo x 1,35 km de dmt (Croqui em anexo)
5.5 | RO-41343 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM. BICA-CORRIDA | M3xKM | 19527.0838 | Croqui em anexo | 33% do volume de base x 39,60 km de dmt (Croqui em anexo)
5.6 | RO-43112 | SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (CASCALHO) | M3 | 1120.7004 | pranchas de pavimentação | Área de regularização x 0,15 de espessura
5.7 |  | AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA SUB-BASE | M3 | 1120.7004 |  | Igual volume de sub-base
5.8 | RO-41344 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM. CASCALHO | M3xKM | 51888.4285 | Croqui em anexo | Volume de sub-base x 46,30 km de dmt (Croqui em anexo)
5.9 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 302.892 | pranchas de pavimentação | Comprimento total do trecho x largura da pista de rolamento x espessura = 1.009,64 m x 6,00 m x 0,05 m
5.10 | RO-14036 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME COMPACTADO) (39,6 KM) | M3xKM | 11994.5232 | Croqui em anexo | Volume de cbuq x 39,60 km de dmt (Croqui em anexo)
5.11 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 6057.84 | pranchas de pavimentação | Comprimento total do trecho x largura da pista de rolamento = 1.009,64 x 6,00 m
5.12 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM DMT = 315 KM | TXKM | 2289.8635 | Croqui em anexo | àrea a ser imprimada x dmt da refinaria ate o britador x consumo de imprimação = 6.057,84 x 315 x 0,0012
5.13 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 6057.84 | pranchas de pavimentação | igual área de imprimação
5.14 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM DMT = 315 KM | TXKM | 954.1098 | Croqui em anexo | àrea a ser pintada x dmt da refinaria ate o britador x consumo de pintura = 6.057,84 x 315 x 0,0005
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
6.0 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
6.1 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 3028.92 | pranchas de sinalização | Comprimento total do trecho x 3 faixas (bordo, eixo, bordo)
6.2 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 2.2619 | pranchas de sinalização | 8 placas de Ø60 cm
6.3 | RO-42980 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 3.24 | pranchas de sinalização | 9 placas de 0,60 x 0,60
6.4 | RO-42193 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M3 | 5 | pranchas de sinalização | 2 placas de 2,50 x 1,00
ASSINATURAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos
_________________________________________________________
Rafael Teixeira Diniz
Engenheiro Civil - CREA: 332.821-MG
_________________________________________________________
Welington Moreira de Oliveira
Prefeito Municipal

## Cronograma Global
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS DISTRITOS DE SÃO JOÃO DO JACUTINGA A PATROCINIO DE CARATINGA
LOCAL: ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS DISTRITOS DE SÃO JOÃO DO JACUTINGA A PATROCÍNIO DE CARATINGA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE SEM DESONERAÇÃO 04/2023 - SICRO MG 04/2023
DATA: 25/09/2023 |  | FOLHA 03/03
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL |  | FÍSICO/FINANCEIRO A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 2.119% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 30553.25 | 15276.625 | 15276.625
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.196% | 100%
|  | Financeiro | 31662.99 | 31662.99
3.0 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 16.73% | 100%
|  | Financeiro | 241279.49 | 241279.49
4.0 | DRENAGEM | Físico % | 15.47% | 60% | 40%
|  | Financeiro | 223044.06 | 133826.436 | 89217.624
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 62.08% | 40% | 60%
|  | Financeiro | 895072.81 | 358029.124 | 537043.686
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | Físico % | 1.4% |  | 100%
|  | Financeiro | 20192.04 |  | 20192.04
TOTAL A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO DE METAS |  | Físico % | 100% | 54.1% | 45.9%
|  | Financeiro | 1441804.64 | 780074.665 | 661729.975
Assinaturas
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos
_________________________________________________________
Rafael Teixeira Diniz
Engenheiro Civil - CREA: 332.821-MG
_________________________________________________________
Welington Moreira de Oliveira
Prefeito Municipal

## Escavações e Aterros
ANEXO À MEMÓRIA DE CÁLCULO II
PREFEITURA: CARATINGA-MG
OBRA: 1.009,64KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE INTERLIGA OS DISTRITOS DE S. J. DO JACUTINGA A PATROCÍNIO DE CARATINGA |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: ESTRADA QUE INTERLIGA OS DISTRITOS DE SÃO JOÃO DO JACUTINGA A PATROCÍNIO DE CARATINGA |  | DATA: | 2023-10-05
Volume de corte e aterro da pista - INICIO ESTACA E209+15,50 / FIM ESTACA E260+5,13
Volume de corte e aterro - Trevo de acesso ao YCAMBI
Volume de corte e aterro em erosões
ASSINATURAS
Rafael Teixeira Diniz
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 332.821
Welington Moreira de Oliveira
Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## DMTS
ANEXO À MEMÓRIA DE CÁLCULO II
PREFEITURA: CARATINGA-MG
OBRA: 1.009,64KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE INTERLIGA OS DISTRITOS DE S. J. DO JACUTINGA A PATROCÍNIO DE CARATINGA |  | FOLHA Nº: | 01/02.
LOCAL: ESTRADA QUE INTERLIGA OS DISTRITOS DE SÃO JOÃO DO JACUTINGA A PATROCÍNIO DE CARATINGA |  | DATA: | 2023-10-05
DMT's
DMT BOTA-FORA: 1,35KM
BGS E CBUQ DMT USINA À OBRA: 39,6KM
Rafael Teixeira Diniz
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 332.821
Welington Moreira de Oliveira
Prefeito Municipal
ANEXO À MEMÓRIA DE CÁLCULO II
PREFEITURA: CARATINGA/MG
OBRA: 1.009,64 KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE INTERLIGA OS DISTRITOS DE S. J. DO JACUTINGA A PATROCÍNIO DE CARATINGA |  | FOLHA Nº: | 02/02.
LOCAL: ESTRADA QUE INTERLIGA OS DISTRITOS DE SÃO JOÃO DO JACUTINGA A PATROCÍNIO DE CARATINGA |  | DATA: | 2023-10-05
DMT's
CASCALHO: 46,3KM
DMT REFINARIA AO BRITADOR: 315KM
Rafael Teixeira Diniz
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 332.821
Welington Moreira de Oliveira
Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.3% | 0.82% | 1.3% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.77% | 0.5% | 0.77% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.49% | 15.49% | 15.49% | 15.49% | 10.95% | 12.87% | 10.95%
BDI (DENOMINADOR) |  | 94.95% | 94.25% | 93.55% | 92.85% | 96.35% | 93.85% | 93.85%
BDI |  | 21.64% | 22.54% | 23.46% | 24.39% | 15.16% | 20.27% | 18.22%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
ASSINATURAS
______________________________________
Rafael Teixeira Diniz - Engenheiro Civil
CREA: 332.821-MG
__________________________________________
Welington Moreira de Oliveira - Prefeito Municipal