## Planilha Orcamentaria REAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE CARATINGA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS ALAS DE CONCRETO EM PONTE MISTA, VIGAS E TABULEIRO EM MADEIRA, PONTE DE 10M X 4,00M, TOTALIZANDO 40,00M² DE ÁREA |  |  |  |  | DATA: OUTUBRO DE 2023
LOCAL: ESTRADA ACESSO AO POVOADO DO SUISSO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG/SET 2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | X | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3,0 MESES | [5 empty] | LDI | 23.38%
META - CONSTRUÇÃO DE DUAS ALAS DE CONCRETO EM PONTE MISTA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | FUNDAÇÃO
1.1 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 13.83 | 297.07 | 366.52 | 5068.97
1.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 8.4 | 6.07 | 7.49 | 62.92
1.3 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M² | 21.12 | 158.56 | 195.63 | 4131.71
1.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 600 MM, FORMA PARA TUBULÃO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 24 | 350.61 | 432.58 | 10381.92
1.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 183.62 | 10.58 | 13.05 | 2396.24
1.6 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82.44 | 13.58 | 16.76 | 1381.69
1.7 | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 17.99 | 584.38 | 721.01 | 12970.97
[6 empty] | SUB TOTAL | 36394.42
2 |  | APOIOS |  |  |  | 0
2.1 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 59.18 | 158.56 | 195.63 | 11577.38
2.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 117.58 | 10.58 | 13.05 | 1534.42
2.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49.39 | 13.58 | 16.76 | 827.78
2.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 9.64 | 489.87 | 604.4 | 5826.42
[6 empty] | SUB TOTAL | 19766
3 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 60.2 | 11.77 | 14.52 | 874.1
[6 empty] | SUB TOTAL | 874.1
TOTAL GERAL DA OBRA R$ | [6 empty] | 57034.52
| Sebastião Sérgio Soares Barros - Engenheiro Civil CREA 44827/D - MG |  |  | Wellington Moreira de Oliveira - Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOP - Secretaria de Estado de Transoportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos- MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE CARATINGA |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  | 57034.52 |  |  |  | DATA: OUTUBRO DE 2023
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS ALAS EM CONCRETO |  | LOCAL: CÓRREGO DOS MOURA, POVOADO DO SUISSO | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 3 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | T | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 7 | ACUMULADO
1 | FUNDAÇÃO | Físico % | 63.81% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 36394.42 | 36394.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36394.42
2 | APOIOS | Físico % | 34.66% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 19766 |  | 19766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19766
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 1.533% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 874.1 |  | 0 | 874.1 | 0 | 0 | 0 | 874.1
|  | Físico % | 100% | 63.81% | 34.66% | 1.533% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 57034.52 | 36394.42 | 19766 | 874.1 |  |  |  | 57034.52
|  |  |  | 0.63811 | 0.34656 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 2
| Wellington Moreira de Oliveira - Prefeito Municipal |  | Sebastião Sérgio Soares Barros - Eng Civil - CREA MG 44.827/D
114069.04
0
0
114069.04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA