## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: MUNICIPAL DE CARATINGA | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARATINGA - MG | [5 empty] | DATA: NOV 2023
LOCAL: MUNICÍPIO DE CARATINGA E DISTRITOS |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI NÃO DESONERADO - 09/2023 - SETOP 08/2023 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES |  |  |  |  | ISS = 3,0% |  | LDI | 23.28%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
META I - MANUTENÇÃO E PINTURAS
1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 34161.14
1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 473.25 | 21,99 | 27.11 | 12829.81
1.2 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1219.38 | 10,80 | 13.31 | 16229.95 | 788.75
1.3 | ED-51134 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M3 | 41.31 | 39.16 | 48.28 | 1994.45
1.4 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 41.31 | 61.01 | 75.21 | 3106.93
2 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 64090.62
2.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1219.38 | 4,69 | 5.78 | 7048.02
2.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1219.38 | 37,95 | 46.78 | 57042.6
3 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 901745.71
3.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 26366.4 | 2.97 | 3.66 | 96501.02
3.2 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 19449.03 | 3,55 | 4.38 | 85186.75
3.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 17042.45 | 11,64 | 14.35 | 244559.16
3.4 | ED-50509 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 9323.95 | 24.23 | 29.87 | 278506.39
3.5 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 290 | 25,90 | 31.93 | 9259.7
3.6 | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 800.6 | 190,21 | 234.49 | 187732.69
999997.47
TOTAL GERAL DA OBRA R$
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOP - Secretaria de Estado de Transoportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos- MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
_____________________________
Responsavel Tecnico
Douglas Rodrigues Seppe Engenheiro Civil CREA: 331.833 MG
______________________________
Prefeito Municipal
Welington Moreira

## PLQ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: MUNICIPAL DE CARATINGA |  |  |  | ESF SAPUCAIA | ESF CORDEIRO | ESF SÃO JOAO DO JACUTINGA | ESF SANTA LUZIA | ESF BAIRRO DAS GRAÇAS | ESF SANTO ANtÕNIO DO MANHUAÇU | ESF BAIRRO SALATIEL | ESF APARECIDA 1 | SANTA EFIGÊNIA | ESF VALE DO SOL | ESF ESERANÇA II | ESF SANTO ANTÔNIO | ESF ZACARIAS | ESF SÃO CÂNDIDO | PSF ESPLANADA | PSF APARECIDA II | POSTO DE SAÚDE DOM LARA | ESF SANTA CRUZ I E II | ESF LIMOEIRO E FLORESTA | ESF SAANTA ZITA I E II
OBRA: REFORMA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARATINGA - MG
LOCAL: MUNICÍPIO DE CARATINGA E DISTRITOS
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI NÃO DESONERADO - 09/2023 - SETOP 08/2023 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTIDADE | NOME
META I - MANUTENÇÃO E PINTURAS
1 | DEMOLIÇÕES |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 473.25 | 94.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | 94.65 | 94.65
1.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1219.38 | 78.875 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 78.875 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 78.875 | 78.875 | 78.875
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M3 | 41.31 | 3.3128 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.3128 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.3128 | 3.3128 | 3.3128
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 41.31 | 3.3128 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.3128 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.3128 | 3.3128 | 3.3128
2 | REVESTIMENTOS
2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1219.38 | 78.875 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 78.875 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 78.875 | 78.875 | 78.875
2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1219.38 | 78.875 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 78.875 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 78.875 | 78.875 | 78.875
3 | PINTURA
3.1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 26366.4 | 1462.35 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1462.35 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1462.35 | 1462.35 | 1462.35
3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 19449.03 | 78.875 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 78.875 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 1270.31 | 78.875 | 78.875 | 78.875
3.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 17042.45 | 1085.35 | 774.38 | 774.38 | 774.38 | 774.38 | 774.38 | 774.38 | 774.38 | 774.38 | 774.38 | 774.38 | 1085.35 | 774.38 | 774.38 | 774.38 | 774.38 | 774.38 | 1085.35 | 1085.35 | 1085.35
3.4 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 9323.95 | 377 | 495.93 | 495.93 | 495.93 | 495.93 | 495.93 | 495.93 | 495.93 | 495.93 | 495.93 | 495.93 | 377 | 495.93 | 495.93 | 495.93 | 495.93 | 495.93 | 377 | 377 | 377
3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 290 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15
3.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 800.6 | 33 | 33 | 25 | 33 | 0 | 26 | 0 | 33 | 25 | 33 | 33 | 94.65 | 25 | 33 | 25 | 33 | 32 | 94.65 | 94.65 | 94.65
TOTAL GERAL DA OBRA R$
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOP - Secretaria de Estado de Transoportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos- MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
_____________________________
Responsavel Tecnico
Douglas Rodrigues Seppe Engenheiro Civil CREA: 331.833 MG
______________________________
Prefeito Municipal
Welington Moreira
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

## BDI
COMPOSIÇÃO BDI
OBRA: REFORMA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARATINGA - MG
LOCAL: MUNICÍPIO DE CARATINGA E DISTRITOS |  |  |  | DATA: 11/2023
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) | [6 empty] | 3%
TIPO DE OBRA:
OBRAS DE EDIFICAÇÃO
ITENS | [5 empty] | SIGLAS | VALORES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | AC | 5.5%
LUCRO BRUTO | [5 empty] | L | 7.5%
DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | DF | 0.93%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO | [6 empty] | 2.27%
SEGURO + GARANTIA | COTAÇÃO | COTAÇÃO | PISO EM GRANITO (COR: BRANCO SIENA/TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM/ DIMENSÃO: 40X40CM) | M2 | 1.05 | S | 1%
RISCO | [5 empty] | R | 1.27%
TRIBUTO | [5 empty] | I | 5.15%
ISS | [5 empty] | ISS | 1.5%
PIS | [5 empty] | PIS | 0.65%
COFINS | [6 empty] | 3%
BDI (NUMERADOR) | [6 empty] | 16.93%
BDI (DENOMINADOR) | [6 empty] | 94.85%
BDI RESULTANTE | [6 empty] | 23.28%
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 50% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 3,00%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG
______________________________ Douglas Rodrigues Seppe Engenheiro Civil CREA: 331.833 MG

## CRONO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG
OBRA: REFORMA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARATINGA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: MUNICÍPIO DE CARATINGA E DISTRITOS |  | VALOR TOTAL DA OBRA: R$: 999997,47 |  | DATA: NOV 2023
OBRA: REFORMA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARATINGA - MG |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
META I - MANUTENÇÃO E PINTURAS
1 | DEMOLIÇÕES | Físico % | 3.416% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 34161.14 | 6832.228 | 6832.228 | 6832.228 | 6832.228 | 6832.228
2 | REVESTIMENTOS | Físico % | 6.409% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 64090.62 | 12818.124 | 12818.124 | 12818.124 | 12818.124 | 12818.124
3 | PINTURA | Físico % | 90.17% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 901745.71 | 180349.142 | 180349.142 | 180349.142 | 180349.142 | 180349.142
TOTAL |  | Físico % |  | 199999.494 | 199999.494 | 199999.494 | 199999.494 | 199999.494
|  | Financeiro |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
TOTAL ACUMULADO |  | Físico % | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 200%
|  | Financeiro | 999997.47 | 199999.494 | 399998.988 | 599998.482 | 799997.976 | 999997.47 | 1999994.94
Observações:
|  |  | 10 | 2 |  |  | 0 | 0
______________________________
Responsavel Técnico
Douglas Rodrigues Seppe Engenheiro Civil CREA: 331.833 mg
______________________________
Prefeito Municipal
Welington Moreira

## Planilha1
Pai | 100
Reinaldo | 198.72 | ok
Rafael | 153.88 | ok
Lucim | 41.88 | ok
Marcelo | 75
Eni | 214.42
783.9