## OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS | Nº PROCESSO | OBRA | ENDEREÇO DA OBRA | FISCAL | RECURSO | Nº CONVÊNIO | DADOS CONTRATUAIS | [5 empty] | OBSERVAÇÃO | EMPRESA / CONTATO
[7 empty] | Nº CONTRATO | VALOR DO CONTRATO | EXECUTADO ACUMULADO | PORCENTAGEM EXECUTADO ACUMULADO | VIGÊNCIA | STATUS
PAVIMENTAÇÃO | 252/2023 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - DIVERSAS RUAS | Ruas: Antônio Monteiro de Resende / Rua Guilherme Cimini / Rua Raimundo Cimini / Rua Eng. Hebert / Rua Dr. Maninho / Rua Jonarlista Leonel / Travessa Jair Fraga Galofante e Rua Francisco Galberto | DIEGO | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 918215/2021 | 08/2024 | 1682269.18 | 762773.46 | 45.34% | 2026-12-30 | VIGENTE | OBRA PARALISADA POR FALTA DE RECURSO, JÁ FOi REALZIADA 01 MEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 762.773,46, MAS SÓ FOI PAGO PARCIALMENTE À EMPRESA PELO SISTEMA DA CAIXA (TRANSFEREGOV) O VALOR DE R$ 391.229,78 - AGUARDANDO RETORNO DA CEF SOBRE CRÉDITO DE NOVA PARCELA DO RECURSO. | RT CONSULTORIA CHARLES - TEL: (33) 99983-1853
| 253/2023 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - DIVERSAS RUAS | Ruas: Lucindo Carli / José Neto Pagy / Travessa Margarida Teixeira / vila Adelaide / Travessa São Geraldo / Vila Santa Luzia / Rua Jequitibá / Trecho da Rua Cel Antônio Saturnino / Rua Bela Vista e Vila Alves | DIEGO | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 917896/2021 | 07/2024 | 1684521.44 | 768156.25 | 45.6% | 2026-04-30 | VENCIDO | OBRA EM ANDAMENTO, JÁ FORAM REALZIADAS 04 MEDIÇÕES SOMANDO O VALOR DE R$ 768.156,25 E ATÉ A PRESENTE DATA FOI PAGO O VALOR DE R$ 375.796,16, O RESTRANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS E ATESTADOS ESTÃO DEPENDENDO DA CAIXA LIBERAR O PAGAMENTO, SERVIÇO JÁ FOI VISTORIADO PELO FISCAL DA CAIXA. | RT CONSULTORIA CHARLES - TEL: (33) 99983-1853
| 288/2023 | PAVIMENTAÇÃPAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - DIVERSAS RUAS | Ruas: QUINTINO BOACAIÚVA / TUFFI CHALABI / PRAÇA ANTÔNIO RODRIGUES / NOVA CONQUISTA / INACIO NOVAIS FONSECA / ANTENOR EMILIANO / JANUARIO LUIZ SOARES / GERALDO DE ASSIS BARRETO / TRAVESSA CRISTO REDENTOR / RUA RITA DE CÁSSIA TASSAR | JOHNE | VALE | VALE | 35/2024 | 3814588.01 | 3231481.22 | 84.71% | 2026-01-01 |  | OBRA FINALZIADA | M&P PAVIMENTAÇÃO WALLACE - TEL: (31) 97117-4229
| 49/2024 | PAVIMENTAÇÃO - CORDEIRO DE MINAS | Serra de Cordeiro de Minas | JOHNE | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | 938872/2022 | 53/2023 | 599000 | 599000 | 100% | 2025-09-30 |  | OBRA FINALIZADA EM 04/2025 | JM SERVIÇOS URBANOS E CONSTRUÇÕES (MARIA AMÉLIA PEREIRA PARENTE) DOUGLAS - TEL: (33) 99977-0696
| 49/2024 | PAVIMENTAÇÃO - DOM LARA | Serra de Dom Lara | DIEGO | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | 938872/2022 | 54/2023 | 879000 | 368706.51 | 41.95% | 2026-09-30 | VIGENTE | OBRA EM ANDAMENTO COM PRATICAMENTE QUASE 100 % DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, FALTAM EXECUTAREM UAM ESCADA HIDRÁULICA, PINTURA DE VIA, INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO E REALZIAR UMA LIMPEZA GERAL NA OBRA. A MEDIÇÃO FINAL DEPEDENDE DA EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS PARA SER ATESTADA NO SISTEMA DO TRANSFEREGOV. | SILVEIRA CONSTRUTORA ANTÔNIO - TEL: (33) 99984-9760
| 49/2024 | PAVIMENTAÇÃO - SANTA LUZIA | Serra de Santa Luzia | DIEGO | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | 938872/2022 | 55/2023 | 720000 | 0 | 0% | 2026-09-30 | VIGENTE | OBRA AINDA NÃO INICOU - JÁ FOI COMUNICADO A EMPRESA PARA QUE DÊ INÍCIO AOS SERVIÇOS O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. A EMPRESA ALEGOU QUE ESÓ ESTÁ ESPERANDO O FIM DO PERÍODO CHUVOSO PARA DAR INÍCIO. | SILVEIRA CONSTRUTORA ANTÔNIO - TEL: (33) 99984-9760
| 49/2024 | PAVIMENTAÇÃO - SÃO CÂNDIDO | Serra de São Cândido | DIEGO | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | 938872/2022 | 56/2023 | 2243948 | 0 | 0% | 2026-09-30 | VIGENTE | OBRA EM ANDAMENTO - JÁ FORAM REALIZADAS 02 MEDIÇÕES SOMANDO O VALOR TOTAL DE R$ 918.281,33, FOI PAGAO À EMPRESA ATÉ O MOMENTO O VALOR DE R$ 512.381,10, O RESTANTE ESTÁ AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA CAIXA. | SILVEIRA CONSTRUTORA ANTÔNIO - TEL: (33) 99984-9760
| 230/2022 | PAVIMENTAÇÃO PEDRA ITAÚNA | Rua de Acesso ao Mirante da Pedra Itaúna e Praça Cezário Alvim | JOHNE | MTUR/CAIXA | 909531/2020 | 119/2022 | 1338197.56 | 330119.6 | 24.67% | 2026-04-30 | VENCIDO | OBRA ESTÁ EM ANDAMENTO DE FORMA LENTA, A EMPRESA JÁ FOI NOTIFICADA QUANTO AO ATRASO NA EXECUÇÃO. JÁ FORAM REALIZADAS 5 MEDIÇÕES - 24% | M E LOPES DA COSTA LTDA MARCEL - TEL: (33) 98842-3223
| 56/2025 | PAMENTAÇÃO DOM MODESTO | Pavimentação de Caratinga a Dom Modesto | ANA OTONI |  |  |  | 8593092.31 |  |  |  | VIGENTE | OBRA EM ANDAMENTO | AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA
DIVERSOS | 48/2024 | REFORMA PREDIO VIGILANCIA SANITARIA (Reforma) | Rua Princesa Isabel - N° 431 | JOHNE | RESOLUÇÃO ESTADUAL SAÚDE | RESOLUÇÃO ESTADUAL SAÚDE | 48/2024 | 423477.28 | 410772.96 | 97% | 2026-04-17 | VENCIDO | OBRA EM ANDAMENTO | JSA ENGENHARIA E CONSULTORIA CARLOS - TEL: (31) 99653-6647
| 141/2023 | AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO | Zona Rural de Caratinga - Aterro Sanitário | JOHNE | VALE / BDMG | VALE / BDMG | 92/2023 | 5937092.88 | 3437754.57 | 57.9% | 2025-11-25 | VENCIDO | OBRA FINALIZADA | RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS ADRIANO - TEL:
| 93/2024 | CAMPO DE FUTEBOL (CONSTRUÇÃO) | Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho nº. 991 - Bairro Santa Cruz | DIEGO | FUNCIME | FUNCIME | 70/2024 | 377499 | 100688.79 | 26.67% | 2026-08-30 | VIGENTE | OBRA ESTÁ EM ANDAMENTO - JÁ FORAM REALIZADAS 02 MEDIÇÕES SOMANDO O VALOR TOTAL DE R$ 100.688,79, JÁ FORAM PAGOS PARA A EMPRESA ESSE VALOR TOTAL. A EMPRESA JÁ FOI NOTIFICADA PARA DAR ANDAMENTO NA OBRA E AGILIZAR OS SERVIÇOS. | IMPÉRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA ADRIANO FONSECA - TEL: (31) 98266-4632 / VITOR ENGENHEIRO - TEL: (31) 99637-4808
| 133/2021 | PARQUE DE EXPOSIÇÃO - LEILÃO (REVITALIZAÇÃO) | RODOVIA BR 116 KM 521 NORTE | JOHNE | MTUR/CAIXA | 888170/2019 | 62/2021 | 514386.25 | 514386.25 | 100% | 2025-07-30 |  | OBRA FINALIZADA | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS FONTES LTDA JOSÉ DO CARMO - TEL:
| 142/2023 | REFORMA ESTAÇÃO FERROVIARIA | PRAÇA DA ESTAÇÃO - BAIRRO SALATIEL | JOHNE | RECURSO PRÓPRIO | RECURSO PRÓPRIO | 93/2023 | 169150.25 | 0 | 0% | 2026-04-01 | VENCIDO | OBRA ESTÁ EM ANDAMENTO - ADITIVO DE PRAZO: AGUARDANDO ASSINATURA - FALTA INFORMAÇÃO SOBRE O QUANTO JÁ FOI EXECUTADO E MEDIDO. | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS FONTES LTDA JOSÉ DO CARMO - TEL:
| 47/2024 | CONSTRUÇÃO PONTE | ESTRADA VICINAL CÓRREGO DO LAGE NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | JOHNE | CAIXA | CAIXA | 47/2024 | 264500 | 264500 | 100% | 2025-01-20 |  | OBRA FINALIZADA | QUALIS CONSTRUTORA LUCAS CERQUEIRA - TEL: (32) 98831-0581
| 303/2023 | MANUTENÇÃO PREDIAL SAÚDE | PRÉDIOS DIVERSOS DA SAÚDE | BRUNO/RAFAELA | RESOLUÇÃO ESTADUTAL SAÚDE | RESOLUÇÃO ESTADUAL SAÚDE | 46/2024 | 687943.46 | 364648.06 | 53.01% | 2025-06-30 | VENCIDO | VERIFICAR COM O ENGENHEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE BRUNO COMO ESTÁ O ANDAMENTO DA OBRA - VERIFICAR SALDO EM CONTA, VERIFICAR SERVIÇOS PREVISTOS E OLHAR COM O RESPONSÁVEL PELA SAÚDE SE TEM ALGUM REPARO QEU PODE SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE COM O SALDO EXISTENTE.. | JM SERVIÇOS URBANOS E CONSTRUÇÕES (MARIA AMÉLIA PEREIRA PARENTE) TEL: (33) 99977-0696 DOUGLAS
| 62/2024 | REFORMA PRAÇA JOÃO DE FREITAS FIDELIS | PRAÇA JOÃO DE FREITAS FIDELIS NO DISTRITO DE SAPUCAIA | JOHNE | RECURSO PRÓRPIO | RECURSO PRÓPRIO | 62/2024 | 293418.4 | 293418.4 | 100% | 2024-12-31 |  | OBRA FINALIZADA | JM SERVIÇOS URBANOS E CONSTRUÇÕES (MARIA AMÉLIA PEREIRA PARENTE) TEL: (33) 99977-0696 DOUGLAS
|  | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS | CAMPO SAPUCAIA | JOHNE |  |  |  | 213533.19 |  |  |  |  | OBRA À INICIAR | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS FONTES LTDA
EDUCAÇÃO | 88/2024 | ESCOLA DR. MANINHO - REFORMA E AMPLIAÇÃO | TRAVESSA TAGUATINGA Nº. 164, BAIRRO ZACARIAS | ANA OTONI | ESTADUAL SEE | 1261000070/22 | 73/2024 | 2700000 | 0 | 0% |  | NÃO INICIADA | OBRA AINDA NÃO INICIOU, POIS NECESSITA REALZIAR A MUDANÇA DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ONDE SERÁ REALZIADA A REFORMA. | G MARQUES CONSTRUTORA LTDA EDINHO (32) 99116-1343 / GILBERTO (32) 99907-4345
| 89/2024 | ESCOLA DR. LUIZ ANTÔNIO BASTOS - REFORMA E AMPLIAÇÃO | RUA DOUTOR DIDICO ANSELMO Nº. 490, BAIRRO SANTA CRUZ | ANA OTONI | ESTADUAL SEE | 1261000102/22 | 77/2024 | 3348000 | 823672.84 | 24.6% | 2026-12-10 | VIGENTE | OBRA EM ANDAMENTO | G MARQUES CONSTRUTORA LTDA EDINHO (32) 99116-1343 / GILBERTO (32) 99907-4346
| 90/2024 | ESCOLA BEZERRA DE MENEZES - Limoeiro - REFORMA E AMPLIAÇÃO | RUA RAIMUNDA LOPES DA CUNHA Nº 476, BAIRRO LIMOEIRO | ANA OTONI | ESTADUAL SEE | 1261000199/22 | 72/2024 | 1399000 | 36645.17 | 2.619% | 2026-12-10 | VIGENTE | OBRA EM ANDAMENTO | G MARQUES CONSTRUTORA LTDA EDINHO (32) 99116-1343 / GILBERTO (32) 99907-4347
| 71/2024 | ESCOLA BARQUINHO AMARELO - Santa Cruz - REFORMA E AMPLIAÇÃO | PRAÇA MARTA CARLI Nº. 100, BAIRRO SANTA CRUZ | ANA OTONI | ESTADUAL SEE | 1261000206/22 | 71/2024 | 3381765.7 | 0 | 0% |  | NÃO INICIADA | OBRA AINDA NÃO INICIOU, POIS NECESSITA REALZIAR A MUDANÇA DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ONDE SERÁ REALZIADA A REFORMA. | G MARQUES CONSTRUTORA LTDA EDINHO (32) 99116-1343 / GILBERTO (32) 99907-4348
| 87/2024 | CRECHE CEIM - PRIMEIROS PASSOS - REFORMA E AMPLIAÇÃO | AVENIDA JOÃO CAETANO NASCIMENTO,Nª 878,BAIRRO LIMOEIRO | ANA OTONI | ESTADUAL SEE | 1261000201/22 | 69/2024 | 1190000 | 670258.88 | 56.32% | 2026-12-10 | VIGENTE | OBRA EM ANDAMENTO - AGUARDANDO ADITIVO DE VALOR | NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA LEONARDO (32) 99853-2043 / PEDRO (32) 99927-8849
| 86/2024 | ESCOLA ANTÔNIO MARTINS - São João do Jacutinga - CONSTRUÇÃO NOVA | PRAÇA DOM PEDRO SEGUNDO Nº. 397, DISTRITO DE SÃO JOÃO DO JACUTINGA | ANA OTONI | CONVÊNIO SAÍDA SEE | 1261000809/24 | 86/2024 | 3920983.7 | 11475.13 | 0.2927% | 2026-04-22 | VENCIDO | OBRA AINDA NÃO INICIOU (PROBLEMAS COM MORADORES), FORAM MEDIDOS SOMENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETOS COMPLEMENTARES. | NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA LEONARDO (32) 99853-2043 / PEDRO (32) 99927-8850
| 86/2024 | ESCOLA CRISPIM DE AQUINO RAMOS - Sapucaia - CONSTRUÇÃO NOVA | RUA ANA AUGUSTA S/N, DISTRITO DE SAPUCAIA | ANA OTONI | CONVÊNIO SAÍDA SEE | 1261000809/24 | 87/2024 | 4156508.07 | 553788.4 | 13.32% | 2026-04-22 | VENCIDO | OBRA EM ANDAMENTO | NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA LEONARDO (32) 99853-2043 / PEDRO (32) 99927-8851
| 86/2024 | ESCOLA SEBASTIAO DOS SANTOS - Santa Efigencia - CONSTRUÇÃO NOVA | AVENIDA FRANCISCO ROSA Nº. 300, DISTRITO DE SANTA EFIGÊNCIA | ANA OTONI | CONVÊNIO SAÍDA SEE | 1261000809/24 | 88/2024 | 2902436.54 | 16882.68 | 0.5817% | 2026-04-22 | VENCIDO | OBRA AINDA NÃO INICIOU, FORAM MEDIDOS SOMENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETOS COMPLEMENTARES. | NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA LEONARDO (32) 99853-2043 / PEDRO (32) 99927-8852
| 86/2024 | ESCOLA SEBASTIAO MARTINS DE PAIVA - Patrocinio - CONSTRUÇÃO NOVA | RUA IZALTINO SILVEIRA DA MATA Nº. 97, DISTRITO DE PATROCÍNIO | ANA OTONI | CONVÊNIO SAÍDA SEE | 1261000809/24 | 89/2024 | 4120071.69 | 11475.13 | 0.2785% | 2026-04-22 | VENCIDO | OBRA AINDA NÃO INICIOU, FORAM MEDIDOS SOMENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETOS COMPLEMENTARES. (FALTA DEMOLIR PRÉDIO EXISTENTE E A DEMOLIÇÃO SERÁ POR CONTA DA PREFEITURA). | NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA LEONARDO (32) 99853-2043 / PEDRO (32) 99927-8853
| 48/2024 | ESCOLA BRANCA DE NEVE - Santo Antônio - CONSTRUÇÃO NOVA | RUA A S/N, BAIRRO ESPERANÇA | ANA OTONI | CONVÊNIO SAÍDA SEE | 1261000333/24 | 79/2024 | 5131208.67 | 402639.49 | 7.847% | 2026-03-03 | VENCIDO | OBRA EM ANDAMENTO | NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA LEONARDO (32) 99853-2043 / PEDRO (32) 99927-8854
| 48/2024 | ESCOLA ILHA DA FANTASIA - Das Graças | RUA JOÃO VIEIRA LOPES S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | ANA OTONI | CONVÊNIO SAÍDA SEE | 1261000333/24 | 80/2024 | 3748740.88 | 1798212.89 | 47.97% | 2026-03-03 | VENCIDO | OBRA EM ANDAMENTO | NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA LEONARDO (32) 99853-2043 / PEDRO (32) 99927-8855
| 48/2024 | ESCOLA PADRE COLOMBO - Santa Zita - CONSTRUÇÃO NOVA | RUA ZEFERINO FERREIRA NETO S/N, BAIRRO SANTA ZITA | ANA OTONI | CONVÊNIO SAÍDA SEE | 1261000333/24 | 81/2024 | 4780050.45 | 0 | 0% | 2026-03-03 | VENCIDO | OBRA AINDA NÃO INICIOU (FALTA RESOLVER QUESTÃO DA TERRAPLENAGEM). | NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA LEONARDO (32) 99853-2043 / PEDRO (32) 99927-8855
OBRAS À LICITAR |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS Recapeamento asfáltico | RUA ANTONIA MARIA RESENDE FERNANDES S/N | DIEGO / JOHNE | MINISTERIO DAS CIDADES | 951090/2023 |  | 338950.73 |  | 0% | 2026-12-31 | VIGENTE | OBRA JÁ FOI LICITADA - CONFIRMAR NO SETOR DE LICITAÇÃO/COMPRAS COMO ESTÁ O PROCESSO.
|  | MURO GABIÃO RUA PETRINA BARROS | RUA PETRINA BARROS |  | RECURSO PRÓPRIO? |  |  | ESTIMATIVA R$ 300.000,00 |  | 0% | 2026-12-31 | VIGENTE
|  | MURO DE GABIÃO | ESTRADA SÃO JOÃO JACUTINGA |  | RECURSO PRÓPRIO? |  |  | ESTIMATIVA R$ 500.000,00 |  | 0% | 2026-12-31 | VIGENTE
|  | MURO DE ARRIMO | RUA PROFESSOR OLINTO | DIEGO / JOHNE | RECURSO PRÓPRIO? |  |  | ESTIMATIVA R$ 600.000,00 |  | 0% | 2026-12-31 | VIGENTE | PROIETO ESTÁ SENDO READEQUADO
|  | GALERIA PLUVIAL | RUA SANTO ANTÔNIO | JOHNE | RECURSO PRÓPRIO? |  |  |  |  | 0% | 2026-12-31 | VIGENTE | LICITADO A EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PROPOR A INTERVENÇÃO
|  | REFORMA POLIESPORTIVO BAIRRO LIMOEIRO | BAIRRO LIMOEIRO | DIEGO / JOHNE | RECURSO PRÓPRIO? |  |  |  |  | 0% | 2026-12-31 | VIGENTE | JÁ FOI REALIZADO O LENVANTAMENTO IN LOCO - ESTAMOS ELABORANDO O PROJETO E PLANILHA ´PARA LEVANTAMENTO DE CUSTOS
|  | CALÇAMENTO DE SERRAS | MORRO CARLITO, MORRO ENOQUE E CÓRREGO DO DIVINO | JOHNE | CARLINDO - RECURSO EMENDA IMPOSITIVA ? |  |  | 700000 | 0 | 0% |  |  | ELABORANDO PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA ESTIMAR CUSTO
|  | EXECUÇÃO DE TREVO NO BAIRRO MONTE VERDE EM FRENTE A UBS | BAIRRO MONTE VERDE | WLADIMIR | NEUZA VEREADORA - RECURSO EMENDA IMPOSITIVA ? |  |  | 1000000 | 0 | 0% |  |  | ELABORANDO PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA ESTIMAR CUSTO
|  | CALÇAMENTO DE SERRAS | SERRA DE CALIXTO (SANTA EFIGÊNIA), SERRA DO JOEL (SAPUCAIA), SERRA MARIANO (DOM MODESTO/DOM LARA) E SERRA TRECHO 01 ÁGUA SANTA (DOM LARA) | WLADIMIR | ESTADUAL / ADALCLEVER |  |  | 3000000 | 0 | 0% |  | PLANEJAMENTO | ELABORANDO PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA APROVAÇÃO NO SETOP E POSTERIORMENTE LICITAR
SAÚDE |  | CONSTRUÇÃO PRÉDIO PACE HEMOMINAS, TEA, CENTRO ODONTOLÓGICO E SALA DE CONSELHOS | RUA CORONEL ANTONIO DA SILVA, 495 | RAFAELA/ BRUNO | PES RIO DOCE |  |  | 2964800 | 0 | 0% |  | PLANEJAMENTO | Será construído prédio contemplando: PASSE (térreo), TEA (1º pavimento), Centro Odontológico (2º pavimento) e Conselhos (3º pavimento)
SAÚDE | 303/2023 | REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE CARATINGA | Rua Olinto Augusto Barbosa, 7/ Rua Sargento Secundino de Souza, 81/ Rua José Neto Paggy, nº 375 (fundos) | RAFAELA/ BRUNO | Resolução SES MG 8429/2022 |  | 046/2024 | 970745.06 | 647449.66 | 66.7% | 2025-12-24 | VENCIDO | Contrato oriundo da gestão anterior. Foi realizado o levantamento dos serviços necessários para utilização do saldo remanescente dos recursos, contudo os serviços ainda não foram iniciados. Unidades contempladas: Anápolis, Aparecida II e Santo Antônio. | JM SERVIÇOS URBANOS E CONSTRUÇÕES - TEL: (33) 99977-0696
SAÚDE |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | Praça Guilhermino de Oliveira, S/N/ Avenida Manoel Cordeiro Lúcio, 294 – Cordeiro de Minas/ Praça João Fidelis de Freitas, 269/ Praça Dom Pedro II, nº 316/ Rua Lamartine, nº 2/ Praça Calógeras, 87 – Centro | RAFAELA/ BRUNO | PES RIO DOCE |  |  | 6000000 | 0 | 0% |  | EM LICITAÇÃO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde vinculadas ao PES Rio Doce. Unidades contempladas: Cordeiro de Minas, São Cândido, UPA, Policlínica, Dom Lara, Sapucaia e São João do Jacutinga.
|  | CONSTRUÇÃO DE 04 UBS TIPO I | ESPERANÇA, DR. EDUARDO, APARECIDA, PORTO SEGURO | RAFAELA/ BRUNO | PES RIO DOCE |  |  | 7600000 | 0 | 0% |  | PARCIALMENTE EM LICITAÇÃO | UBS Esperança em processo de licitação. UBS Porto Seguro aguardando regularização da documentação do terreno. UBS Dr. Eduardo com lote em fase de aquisição. UBS Aparecida ainda sem definição de lote para implantação.
|  | CONSTRUÇÃO CAPSad | Área institucional, n 2 - Floresta | RAFAELA | PES RIO DOCE |  |  | 1500000 | 0 | 0% |  | PLANEJAMENTO | Organização documental, elaboração de projetos e planilhas orçamentárias para instrução de processo licitatório.
SAÚDE |  | CONSTRUÇÃO UPA TIPO I | FUNCIME | RAFAELA/BRUNO | PES RIO DOCE |  |  | 1541387 | 0 | 0% |  | PLANEJAMENTO | Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em lote localizado atrás da FUNCIME — empreendimento em fase de regularização documental e levantamento topográfico.
|  | CONSTRUÇÃO UBS TIPO II MONTE VERDE | MONTE VERDE | BRUNO | PAC 2025 |  |  | 2542000 | 0 | 0% |  | A INICIAR | Aguardando condições climáticas favoráveis para início dos serviços de terraplenagem.
Formulas:
STATUS = IF([VIGÊNCIA]<TODAY(),"VENCIDO","VIGENTE")